## R６（第１）業務
令和６年度 阿賀町公共工事等発注計画書（発注見通し一覧表）建設コンサルタント等業務
※この計画書の内容は公表する時点での予定であり、今後追加又は変更する場合があります。
第１四半期（令和６年４月現在）
[11 empty] | 当初計画概要 |  | 備 考
番号 |  |  | 発注機関 | 担当課 | 担当係 | 業務（委託）名 | 施工場所 | 種別（業種） | 入札(契約)方法 | 発注予定時期 | 工期又は日数 | 業務概要
当初 | - | 1 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校校舎長寿命化改修工事設計業務委託 | 津川 | 施工計画、施工設備及び積算 | 制限付一般競争 | ４月 | １２月 | 阿賀津川中学校校舎改修工事設計業務 Ａ＝4,104㎡ | 4.18契約
当初 | - | 2 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会教育係 | 県指定天然記念物「キリン山の植物群落」植生調査委託 | 津川ほか | 調査・試験-環境調査 | 随意契約 | ４月 | ３月 | 植物相調査・保全対象種等の生育状況調査・植生図作成・群落組成調査・有識者ヒアリング・報告書作成
当初 | - | 3 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀町学校施設長寿命化計画改訂業務委託 | 津川外 | 施工計画、施工設備及び積算 | 制限付一般競争 | ５月 | ３月 | 阿賀町学校施設長寿命化計画改訂 小学校 Ｎ＝3校、中学校 Ｎ＝2校、 学校給食調理場 Ｎ＝2施設
当初 | - | 4 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道旧明谷沢線物件補償費算定業務委託（繰越） | 三方 | 補償コンサルタント (物件） | 制限付一般競争 | ５月 | ８月 | 建物補償費算定N=2箇所
当初 | - | 5 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 阿賀町橋梁定期点検業務委託 | 町内一円 | 鋼構造物及びｺﾝｸﾘｰﾄ | 随意契約 | ５月 | ３月 | 橋梁定期点検業務N=36橋
当初 | - | 6 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道浄水施設設計業務委託 | 吉津 | 上水道及び工業用水道 | 制限付一般競争 | ５月 | ３月 | 浄水施設 Ｎ＝１式
当初 | - | 7 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 河川占用協議資料作成業務委託 | 津川 | 上水道及び工業用水道 | 制限付一般競争 | ５月 | １２月 | 協議資料作成業務 １式
当初 | - | 8 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道監視制御施設設計業務委託 | 吉津 | 上水道及び工業用水道 | 制限付一般競争 | ５月 | ３月 | 監視制御施設 Ｎ＝１式
当初 | - | 9 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会体育係 | 阿賀町スポーツ施設長寿命化計画作成業務委託 | 津川外 | 都市計画及び地方計画 | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 町内スポーツ主要スポーツ施設の長寿命化計画作成
当初 | - | 10 | 阿賀町 | 建設課 | 管理係 | 令和６年度 地籍調査業務委託 | 広谷 | 一般測量 | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 調査面積 Ａ＝0.87ｋ㎡
当初 | - | 11 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 伊勢宮橋水管橋添架管検討業務委託 | 津川 | 上水道及び工業用水道 | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 水道管添架設備 Ｎ＝１式
当初 | - | 12 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 平瀬ため池耐震化整備設計計画策定委託 | 日出谷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 事業策定設計 N=1箇所
当初 | - | 13 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 平瀬ため池耐震化整備設計地質調査委託 | 日出谷 | 地質調査 | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 地質調査、配合試験 N=箇所
当初 | - | 14 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 八田蟹ため池耐震化整備計画策定委託 | 広谷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 事業策定設計 N=1箇所
当初 | - | 15 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 八田蟹ため池耐震化整備地質調査委託 | 広谷 | 地質調査 | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 地質調査、配合試験 N=1箇所
当初 | - | 16 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 太田地区用水路更新整備測量設計委託 | 豊川 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 用水路測量設計 L=335ｍ
当初 | - | 17 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 両郷地区機場水門設備更新整備設計委託 | 両郷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 機場水門設備更新整備実施設計 N=1箇所
当初 | - | 18 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 大谷頭首工事業計画策定委託 | 新谷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 頭首工事業計画策定 N=1箇所
当初 | - | 19 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 室谷ため池整備構想計画策定委託 | 神谷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | ため池事業構想計画策定 N=1箇所
当初 | - | 20 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 高出用水路整備構想計画策定委託 | 日野川 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 用水路整備構想計画策定 N=1箇所
当初 | - | 21 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 公衆トイレ改修工事施工監理業務委託 | 石間 | 施工計画、施工設備及び積算 | 随意契約 | ６月 | １２月 | 公衆トイレ施工監理業務 １．０式
当初 | - | 22 | 阿賀町 | 建設課 | 管理係 | 堂島団地用地測量業務委託 | 鹿瀬 | 一般測量 | 制限付一般競争 | ７月 | ３月 | 調査面積 Ａ＝7,800㎡
当初 | - | 23 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 東下条地区維持管理適正化計画策定業務委託 | 東下条 | 農業土木 | 制限付一般競争 | ７月 | ３月 | 維持管理適正化計画策定業務委託 N=1式
当初 | - | 24 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 津川水質浄化センター耐震診断（その２）調査業務委託 | 津川 | 下水道 | 制限付一般競争 | ９月 | ３月 | 耐震診断調査 N=1式

## R６（第2）業務
令和６年度 阿賀町公共工事等発注計画書（発注見通し一覧表）建設コンサルタント等業務
※この計画書の内容は公表する時点での予定であり、今後追加又は変更する場合があります。
第２四半期（令和６年７月現在）
[11 empty] | 当初計画概要 |  | 備 考
番号 |  |  | 発注機関 | 担当課 | 担当係 | 業務（委託）名 | 施工場所 | 種別（業種） | 入札(契約)方法 | 発注予定時期 | 工期又は日数 | 業務概要
当初 | - | 1 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校校舎長寿命化改修工事設計業務委託 | 津川 | 施工計画、施工設備及び積算 | 制限付一般競争 | ４月 | １２月 | 阿賀津川中学校校舎改修工事設計業務 Ａ＝4,104㎡ | 4.18契約
当初 | - | 2 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会教育係 | 県指定天然記念物「キリン山の植物群落」植生調査委託 | 津川ほか | 調査・試験-環境調査 | 随意契約 | ４月 | ３月 | 植物相調査・保全対象種等の生育状況調査・植生図作成・群落組成調査・有識者ヒアリング・報告書作成 | 5.20契約
当初 | - | 3 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀町学校施設長寿命化計画改訂業務委託 | 津川外 | 施工計画、施工設備及び積算 | 制限付一般競争 | ５月 | ３月 | 阿賀町学校施設長寿命化計画改訂 小学校 Ｎ＝3校、中学校 Ｎ＝2校、 学校給食調理場 Ｎ＝2施設 | 6.6契約
当初 | - | 4 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道旧明谷沢線物件補償費算定業務委託（繰越） | 三方 | 補償コンサルタント (物件） | 制限付一般競争 | ５月 | ８月 | 建物補償費算定N=2箇所 | 6.6契約
当初 | - | 5 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 阿賀町橋梁定期点検業務委託 | 町内一円 | 鋼構造物及びｺﾝｸﾘｰﾄ | 随意契約 | ５月 | ３月 | 橋梁定期点検業務N=36橋 | 5.23契約
当初 | - | 6 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道浄水施設設計業務委託 | 吉津 | 上水道及び工業用水道 | 制限付一般競争 | ５月 | ３月 | 浄水施設 Ｎ＝１式 | 取り止め
当初 | - | 7 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 河川占用協議資料作成業務委託 | 津川 | 上水道及び工業用水道 | 制限付一般競争 | ８月 ５月 | １２月 | 協議資料作成業務 １式
当初 | - | 8 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道浄水施設詳細設計業務委託 | 室谷 | 上水道及び工業用水道 | 制限付一般競争 | ５月 | ３月 | 浄水施設 Ｎ＝１式 | 取り止め
当初 | - | 9 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会体育係 | 阿賀町スポーツ施設長寿命化計画作成業務委託 | 津川外 | 都市計画及び地方計画 | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 町内スポーツ主要スポーツ施設の長寿命化計画作成 | 6.27契約
当初 | - | 10 | 阿賀町 | 建設課 | 管理係 | 令和６年度 地籍調査業務委託 | 広谷 | 一般測量 | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 調査面積 Ａ＝0.87ｋ㎡ | 6.27契約
当初 | - | 11 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 伊勢宮橋水管橋添架管検討業務委託 | 津川 | 上水道及び工業用水道 | 制限付一般競争 | ８月 ６月 | ３月 | 水道管添架設備 Ｎ＝１式
当初 | - | 12 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 平瀬ため池耐震化整備設計計画策定委託 | 日出谷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 事業策定設計 N=1箇所 | 7.5契約
当初 | - | 13 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 平瀬ため池耐震化整備設計地質調査委託 | 日出谷 | 地質調査 | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 地質調査、配合試験 N=箇所 | 6.27契約
当初 | - | 14 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 八田蟹ため池耐震化整備計画策定委託 | 広谷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 事業策定設計 N=1箇所 | 7.5契約
当初 | - | 15 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 八田蟹ため池耐震化整備地質調査委託 | 広谷 | 地質調査 | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 地質調査、配合試験 N=1箇所 | 6.27契約
当初 | - | 16 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 太田地区用水路更新整備測量設計委託 | 豊川 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 用水路測量設計 L=335ｍ | 7.5契約
当初 | - | 17 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 両郷地区機場水門設備更新整備設計委託 | 両郷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ７月 ６月 | ３月 | 機場水門設備更新整備実施設計 N=1箇所
当初 | - | 18 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 大谷頭首工事業計画策定委託 | 新谷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ７月 ６月 | ３月 | 頭首工事業計画策定 N=1箇所
当初 | - | 19 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 室谷ため池整備構想計画策定委託 | 神谷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ７月 ６月 | ３月 | ため池事業構想計画策定 N=1箇所
当初 | - | 20 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 高出用水路整備構想計画策定委託 | 日野川 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ７月 ６月 | ３月 | 用水路整備構想計画策定 N=1箇所
当初 | - | 21 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 公衆トイレ改修工事施工監理業務委託 | 石間 | 施工計画、施工設備及び積算 | 随意契約 | ７月 ６月 | １２月 | 公衆トイレ施工監理業務 １．０式
当初 | - | 22 | 阿賀町 | 建設課 | 管理係 | 堂島団地用地測量業務委託 | 鹿瀬 | 一般測量 | 制限付一般競争 | ９月 ７月 | ３月 | 調査面積 Ａ＝7,800㎡
当初 | - | 23 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 東下条地区維持管理適正化計画策定業務委託 | 東下条 | 農業土木 | 制限付一般競争 | ９月 ７月 | ３月 | 維持管理適正化計画策定業務委託 N=1式
当初 | - | 24 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 津川水質浄化センター耐震診断（その２）調査業務委託 | 津川 | 下水道 | 制限付一般競争 | ９月 | ３月 | 耐震診断調査 N=1式

## R6(第３）業務
令和６年度 阿賀町公共工事等発注計画書（発注見通し一覧表）建設コンサルタント等業務
※この計画書の内容は公表する時点での予定であり、今後追加又は変更する場合があります。
第３四半期（令和６年１０月現在）
[11 empty] | 当初計画概要 |  | 備 考
番号 |  |  | 発注機関 | 担当課 | 担当係 | 業務（委託）名 | 施工場所 | 種別（業種） | 入札(契約)方法 | 発注予定時期 | 工期又は日数 | 業務概要
当初 | - | 1 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校校舎長寿命化改修工事設計業務委託 | 津川 | 施工計画、施工設備及び積算 | 制限付一般競争 | ４月 | １２月 | 阿賀津川中学校校舎改修工事設計業務 Ａ＝4,104㎡ | 4.18契約
当初 | - | 2 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会教育係 | 県指定天然記念物「キリン山の植物群落」植生調査委託 | 津川ほか | 調査・試験-環境調査 | 随意契約 | ４月 | ３月 | 植物相調査・保全対象種等の生育状況調査・植生図作成・群落組成調査・有識者ヒアリング・報告書作成 | 5.20契約
当初 | - | 3 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀町学校施設長寿命化計画改訂業務委託 | 津川外 | 施工計画、施工設備及び積算 | 制限付一般競争 | ５月 | ３月 | 阿賀町学校施設長寿命化計画改訂 小学校 Ｎ＝3校、中学校 Ｎ＝2校、 学校給食調理場 Ｎ＝2施設 | 6.6契約
当初 | - | 4 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道旧明谷沢線物件補償費算定業務委託（繰越） | 三方 | 補償コンサルタント (物件） | 制限付一般競争 | ５月 | ８月 | 建物補償費算定N=2箇所 | 6.6契約
当初 | - | 5 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 阿賀町橋梁定期点検業務委託 | 町内一円 | 鋼構造物及びｺﾝｸﾘｰﾄ | 随意契約 | ５月 | ３月 | 橋梁定期点検業務N=36橋 | 5.23契約
当初 | - | 6 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道浄水施設設計業務委託 | 吉津 | 上水道及び工業用水道 | 制限付一般競争 | １１月 ５月 | ３月 | 浄水施設 Ｎ＝１式
当初 | - | 7 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 河川占用協議資料作成業務委託 | 津川 | 上水道及び工業用水道 | 制限付一般競争 | １１月 ８月 | ３月 １２月 | 協議資料作成業務 １式
当初 | - | 8 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道浄水施設詳細設計業務委託 | 室谷 | 上水道及び工業用水道 | 制限付一般競争 | １１月 ５月 | ３月 | 浄水施設 Ｎ＝１式
当初 | - | 9 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会体育係 | 阿賀町スポーツ施設長寿命化計画作成業務委託 | 津川外 | 都市計画及び地方計画 | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 町内スポーツ主要スポーツ施設の長寿命化計画作成 | 6.27契約
当初 | - | 10 | 阿賀町 | 建設課 | 管理係 | 令和６年度 地籍調査業務委託 | 広谷 | 一般測量 | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 調査面積 Ａ＝0.87ｋ㎡ | 6.27契約
当初 | - | 11 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 伊勢宮橋水管橋添架管検討業務委託 | 津川 | 上水道及び工業用水道 | 制限付一般競争 | ８月 ６月 | ３月 | 水道管添架設備 Ｎ＝１式 | 9.5契約
当初 | - | 12 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 平瀬ため池耐震化整備設計計画策定委託 | 日出谷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 事業策定設計 N=1箇所 | 7.5契約
当初 | - | 13 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 平瀬ため池耐震化整備設計地質調査委託 | 日出谷 | 地質調査 | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 地質調査、配合試験 N=箇所 | 6.27契約
当初 | - | 14 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 八田蟹ため池耐震化整備計画策定委託 | 広谷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 事業策定設計 N=1箇所 | 7.5契約
当初 | - | 15 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 八田蟹ため池耐震化整備地質調査委託 | 広谷 | 地質調査 | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 地質調査、配合試験 N=1箇所 | 6.27契約
当初 | - | 16 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 太田地区用水路更新整備測量設計委託 | 豊川 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ６月 | ３月 | 用水路測量設計 L=335ｍ | 7.5契約
当初 | - | 17 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 両郷地区機場水門設備更新整備設計委託 | 両郷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ７月 ６月 | ３月 | 機場水門設備更新整備実施設計 N=1箇所 | 7.19契約
当初 | - | 18 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 大谷頭首工事業計画策定委託 | 新谷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ７月 ６月 | ３月 | 頭首工事業計画策定 N=1箇所 | 7.19契約
当初 | - | 19 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 室谷ため池整備構想計画策定委託 | 神谷 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ７月 ６月 | ３月 | ため池事業構想計画策定 N=1箇所 | 7.19契約
当初 | - | 20 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 高出用水路整備構想計画策定委託 | 日野川 | 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ （農業土木） | 制限付一般競争 | ７月 ６月 | ３月 | 用水路整備構想計画策定 N=1箇所 | 7.19契約
当初 | - | 21 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 公衆トイレ改修工事施工監理業務委託 | 石間 | 施工計画、施工設備及び積算 | 随意契約 | ７月 ６月 | １２月 | 公衆トイレ施工監理業務 １．０式 | 7.29契約
当初 | - | 22 | 阿賀町 | 建設課 | 管理係 | 堂島団地用地測量業務委託 | 鹿瀬 | 一般測量 | 制限付一般競争 | ９月 ７月 | ３月 | 調査面積 Ａ＝7,800㎡ | 取り止め
当初 | - | 23 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 東下条地区維持管理適正化計画策定業務委託 | 東下条 | 農業土木 | 制限付一般競争 | ９月 ７月 | ３月 | 維持管理適正化計画策定業務委託 N=1式 | 8.8契約
当初 | - | 24 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 津川水質浄化センター耐震診断（その２）調査業務委託 | 津川 | 下水道 | 制限付一般競争 | １１月 ９月 | ３月 | 耐震診断調査 N=1式