## R６（第１）工事
令和６年度 阿賀町公共工事等発注計画書（発注見通し一覧表）工事
※この計画書の内容は公表する時点での予定であり、今後追加又は変更する場合があります。
第１四半期（令和６年４月現在）
[11 empty] | 当初計画概要 |  | 備 考
番号 |  |  | 発注機関 | 担当課 | 担当係 | 工 事 名 | 施工場所 | 種別（工種） | 入札(契約)方法 | 発注予定時期 | 工期又は日数 | 工事概要
当初 | - | 1 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 三川中学校屋内運動場空調設備整備（電気）工事 | 白崎 | 電気 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ９月 | 高圧受変電設備増設 Ｎ＝1基 | 4.18契約
当初 | - | 2 | 阿賀町 | 総務課 | 鹿瀬支所 | 鹿瀬支所空調設備改修工事 | 鹿瀬 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ９月 | 冷暖房空調設備 エアコン 床置型13台・壁掛型2台 室外機15台 | 4.18契約
当初 | - | 3 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センターし尿破砕装置整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ７月 | カッティングインペラ・切刃・シュラウドリング・カッター格子・シャフトスリーブ・ランタンリング(A)・インペラプレート・Ｏリング４種・サクションカバーパッキン 他
当初 | - | 4 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 深戸沢緊急自然災害防止対策工事（繰越） | 鹿瀬 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ８月 | 護岸法面保護工L=8m | 4.18契約
当初 | - | 5 | 阿賀町 | 総務課 | 上川支所 | 上川会館大広間改修工事 | 両郷 | 建築一式 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ８月 | 床解体復旧工125m² 畳撤去表替え76畳
当初 | - | 6 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会体育係 | 三川スポーツパーク屋外トイレ改修工事 | 黒岩 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | １０月 | トイレ改修 男子(大1組小1組)女子(大2組) 洗面カウンター改修 2台 建屋塗装工事 1式
当初 | - | 7 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 三川中学校屋内運動場空調設備整備工事 | 白崎 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-04-24 | ７月 | 空調設備整備 Ａ＝1,285.9㎡ | 4.18契約
当初 | - | 8 | 阿賀町 | こども・健康推進課 | こども係 | わかば保育園空調設備修繕工事 | あが野南 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | ６月 | エアコン入れ替え３台
当初 | - | 9 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校屋内運動場空調設備整備工事 | 津川 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | ９月 | 空調設備整備 Ａ＝1,637.6㎡
当初 | - | 10 | 阿賀町 | 警防課 | 消防庶務係 | 消防本部ヘリポート整備工事 | 津川 | ほ装工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １月 | ヘリポート整備 4,330㎡
当初 | - | 11 | 阿賀町 | 総務課 | 庶務防災係 | 役場本庁舎駐車場舗装工事 | 津川 | 舗装 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | ６月 | 舗装工 A＝810㎡
当初 | - | 12 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 道の駅阿賀の里公衆トイレ改修工事 | 石間 | 建築一式工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | トイレ改修 １．０式
当初 | - | 13 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 道の駅阿賀の里駐車場舗装修繕工事 | 石間 | ほ装工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | 駐車場舗装修繕 １２，５４０㎡
当初 | - | 14 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 道の駅阿賀の里看板設置工事工事 | 石間 | 土木一式工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | 看板設置 １．０式
当初 | - | 15 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 阿賀の里空調整備工事 | 石間 | 管工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | 空調設備改修 １．０式
当初 | - | 16 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 三川支所 | 三川・温泉スキー場排水管改修工事 | 川口 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １１月 | 排水管布設（φ１０００） Ｌ＝３０ｍ
当初 | - | 17 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 三川支所 | 三川・温泉スキー場第3ペアリフト支柱塗装 | 川口 | 塗装工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １１月 | 第3ペアリフト支柱塗装 Ａ＝３５６m２
当初 | - | 18 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センター空調機更新工事 | 西 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | ９月 | 空冷ヒートポンプエアコンPA-1室内機・室外機 天カセ・シングル 冷房能力：5.0kw 空冷ヒートポンプエアコンPA-3-2室内機・室外機 天カセ・ツイン 冷房能力：25.0kw
当初 | - | 19 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センタートラックスケール更新工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １０月 | トラックスケール・指示計・トータルケーブル・RS-232Cケーブル・ロードセル高さ調節架台
当初 | - | 20 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センタープラントポンプ整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | し尿貯留槽循環ポンプ１式・農集汚泥移送ポンプ(B)１式・予備貯留槽(B)移送ポンプ１式
当初 | - | 21 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 西江川沢緊急自然災害防止対策工事（繰越） | 西 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １０月 | 水路整備工L=70m
当初 | - | 22 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 津川沢緊急自然災害防止対策工事（繰越） | 津川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １０月 | 水路改修工L=300m
当初 | - | 23 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 芦沢川緊急自然災害防止対策工事（繰越） | 津川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | ８月 | 水路改修工L=40m
当初 | - | 24 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道田沢上村屋敷添１号線改良工事 | 田沢 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | 施工延長L=40m 土工V=1,000m3 舗装工A=200㎡
当初 | - | 25 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道第１６次（舗装復旧）工事 | あが野北 | ほ装工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １１月 | 舗装復旧 Ａ＝１，２００ｍ２
当初 | - | 26 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道第１７次工事 | あが野南 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １１月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ
当初 | - | 27 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道第１８次工事 | あが野南 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ
当初 | - | 28 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 綱木水道施設 配水管第１７次工事 | 綱木 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １１月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ
当初 | - | 29 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 綱木水道施設 配水管第１８次工事 | 綱木 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | 配水管 Ｌ＝４００ｍ
当初 | - | 30 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道施設第１次工事 | 室谷 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | 監視制御設備 一式
当初 | - | 31 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道施設第２次工事 | 室谷 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | 監視制御設備 一式
当初 | - | 32 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会教育係 | 阿賀町公民館空調設備改修工事 | 鹿瀬 | 管工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １８０日間 | 機器設備 １式、配管設備 １式 ダクト工事 １式、電源設備 １式 建築工事 １式、撤去工事 １式
当初 | - | 33 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校屋内運動場空調設備整備（電気）工事 | 津川 | 電気 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | １１月 | 高圧受変電設備改造
当初 | - | 34 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 津川小学校空調設備整備工事 | 津川 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ９月 | 空調設備設置 Ｎ＝15箇所
当初 | - | 35 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 津川小学校空調設備整備（電気）工事 | 津川 | 電気 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | １２月 | 高圧受変電設備増設 Ｎ＝1基
当初 | - | 36 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 上川小学校空調設備整備工事 | 両郷 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ９月 | 空調設備設置 Ｎ＝10箇所
当初 | - | 37 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 上川小学校空調設備整備（電気）工事 | 両郷 | 電気 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | １２月 | 高圧受変電設備増設 Ｎ＝1基
当初 | - | 38 | 阿賀町 | 総務課 | 政策推進班 | 旧三川中学校教員住宅解体工事 | 白崎 | 解体 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ９月 | 施設解体 木造2階建て 延床面積 140.44㎡
当初 | - | 39 | 阿賀町 | 総務課 | 政策推進班 | 岡沢集落開発センターバリアフリー等改修工事 | 岡沢 | 建築 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | １１月 | バリアフリー等改修 和室26.4㎡・廊下19.9㎡ トイレ改修 1.0式
当初 | - | 40 | 阿賀町 | 総務課 | 政策推進班 | 総合福祉保健センターやまぶきの里駐車場造成工事 | 津川 | 舗装 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | １１月 | 駐車場造成工 A＝690㎡ 歩車道境界ブロック L＝51ｍ 道路側溝布設 L＝34ｍ
当初 | - | 41 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 向ノ島公園遊具新設・撤去工事 | 豊川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ９月 | 遊具新設・撤去 N=1式
当初 | - | 42 | 阿賀町 | 農林課 | 林政係 | 林道御神楽線室谷大橋補修工事 | 神谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ３月 | 支承部補修工 N＝1ヶ所
当初 | - | 43 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 清川高原保養センター給湯配管漏水対策工事 | 清川 | 管工事 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | １０月 | 給湯配管漏水対策 １．０式
当初 | - | 44 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 七福荘エアコン取付工事 | 七名 | 管工事 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ９月 | 床置型エアコン Ｎ＝２基
当初 | - | 45 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道小杉線小杉橋補修工事 | 日野川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | １２月 | 床板取替L=54m W=2.0m 地覆取替L=54m
当初 | - | 46 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道天満線天神橋補修工事 | 天満 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | １２月 | 支承交換N=6基 再塗装工A=110㎡
当初 | - | 47 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道当麻前田割石１号線改良工事 | 日出谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | １１月 | 施工延長L=90m 舗装工A=300㎡ 道路付属物工L=50m
当初 | - | 48 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道諏訪前線改良工事 | 新谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | １２月 | 施工延長L=150m 排水構造物L=150m 舗装工A=600㎡
当初 | - | 49 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 旧かくいち土蔵解体工事 | 津川 | 土木一式工事 | 制限付一般競争 | 2024-07-01 | ９月 | 土蔵解体 １．０式
当初 | - | 50 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道下町平堀線外消雪パイプ送水管更新工事（繰越） | 角島 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-07-01 | １２月 | 送水管更新L=200m
当初 | - | 51 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道熊渡本線消雪パイプリフレッシュ工事 | 熊渡 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-07-01 | １２月 | 送水管・散水管更新L=300m
当初 | - | 52 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道新谷古岐線外消雪パイプリフレッシュ工事 | 古岐 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-07-01 | １２月 | 送水管更新L=200m 井戸掘換N=1箇所
当初 | - | 53 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道鉄砲町原町線外消雪パイプリフレッシュ工事 | 津川外 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-07-01 | １２月 | 送水管更新L=200m 散水管更新L=200m
当初 | - | 54 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 津川処理区マンホールポンプ更新工事 | 津川 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-07-01 | ３月 | マンホールポンプ更新 N=3箇所
当初 | - | 55 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 石間処理区機能強化対策工事 | 石間 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-07-01 | ３月 | マンホールポンプ更新 N=5箇所
当初 | - | 56 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 小花地地区用水路更新整備工事 | 小花地 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 用水路工 L=160ｍ BF300型
当初 | - | 57 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 太田地区用水路更新整備工事 | 豊川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 用水路工 L=1,100m BF450型
当初 | - | 58 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 七福荘高圧受電機器更新工事 | 七名 | 電気工事 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | １１月 | 高圧受電機器更新 １．０式
当初 | - | 59 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道施設 第２０次工事 | あが野南 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ
当初 | - | 60 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 綱木水道施設 第１９次工事 | 綱木 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 配水管 Ｌ＝２００ｍ
当初 | - | 61 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道施設 第３次工事 | 室谷 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 機械・電気設備更新 一式
当初 | - | 62 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 中央浄化センター制御盤更新工事 | 長木 | 電気通信工事 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 制御盤（主ポンプ盤） N=1面
当初 | - | 63 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 鹿瀬浄化センター制御盤更新工事 | 鹿瀬 | 電気通信工事 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 制御盤（主ポンプ盤） N=1面
当初 | - | 64 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 細越頭首工施設機械補修・更新工事 | 細越 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ３月 | 土砂吐ゲート補修 N=1式 取水ゲート補修 N=1式 鋼製付属設備更新 N=1式
当初 | - | 65 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 阿賀の里高圧受電機器更新工事 | 石間 | 電気工事 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ２月 | 高圧受電機器更新 １．０式
当初 | - | 66 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 阿賀の里消防非常用自家発電装置更新工事 | 石間 | 電気工事 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ２月 | 非常用自家発電装置更新 １．０式
当初 | - | 67 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センタープラント機器整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ３月 | オゾン脱臭装置１式・夾雑物除去装置、し渣脱水機１式・沈殿槽撹拌機１式
当初 | - | 68 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道施設 第１９次工事 | 吉津 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ３月 | 浄水施設改築更新 一式
当初 | - | 69 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 綱木水道施設 第２０次工事 | 綱木 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ３月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ
当初 | - | 70 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道施設 第４次工事 | 室谷 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ３月 | 遠方監視装置更新 一式
当初 | - | 71 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 内川浄化センター主ポンプ更新工事 | 五十沢 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ３月 | 主ポンプ N=2台
当初 | - | 72 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 阿賀町クリーンセンター安全対策工事 | 払川 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-12-01 | ３月 | 加熱器伝熱管撤去工 ７０４本（１炉分）、予熱器伝熱管撤去工 ３３０本（１炉分）、バグフィルター撤去工 リテーナ１０８本・ろ布１０８本

## R６（第2）工事
令和６年度 阿賀町公共工事等発注計画書（発注見通し一覧表）工事
※この計画書の内容は公表する時点での予定であり、今後追加又は変更する場合があります。
第2四半期（令和６年７月現在）
[11 empty] | 当初計画概要 |  | 備 考
番号 |  |  | 発注機関 | 担当課 | 担当係 | 工 事 名 | 施工場所 | 種別（工種） | 入札(契約)方法 | 発注予定時期 | 工期又は日数 | 工事概要
当初 | - | 1 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 三川中学校屋内運動場空調設備整備（電気）工事 | 白崎 | 電気 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ９月 | 高圧受変電設備増設 Ｎ＝1基 | 4.18契約
当初 | - | 2 | 阿賀町 | 総務課 | 鹿瀬支所 | 鹿瀬支所空調設備改修工事 | 鹿瀬 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ９月 | 冷暖房空調設備 エアコン 床置型13台・壁掛型2台 室外機15台 | 4.18契約
当初 | - | 3 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センターし尿破砕装置整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ７月 | カッティングインペラ・切刃・シュラウドリング・カッター格子・シャフトスリーブ・ランタンリング(A)・インペラプレート・Ｏリング４種・サクションカバーパッキン 他 | 5.10契約
当初 | - | 4 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 深戸沢緊急自然災害防止対策工事（繰越） | 鹿瀬 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ８月 | 護岸法面保護工L=8m | 4.18契約
当初 | - | 5 | 阿賀町 | 総務課 | 上川支所 | 上川会館大広間改修工事 | 両郷 | 建築一式 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ８月 | 床解体復旧工125m² 畳撤去表替え76畳 | 4.25契約
当初 | - | 6 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会体育係 | 三川スポーツパーク屋外トイレ改修工事 | 黒岩 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | １０月 | トイレ改修 男子(大1組小1組)女子(大2組) 洗面カウンター改修 2台 建屋塗装工事 1式 | 4.25契約
当初 | - | 7 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 三川中学校屋内運動場空調設備整備工事 | 白崎 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-04-24 | ７月 | 空調設備整備 Ａ＝1,285.9㎡ | 4.18契約
当初 | - | 8 | 阿賀町 | こども・健康推進課 | こども係 | わかば保育園空調設備修繕工事 | あが野南 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | ６月 | エアコン入れ替え３台 | 5.23契約
当初 | - | 9 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校屋内運動場空調設備整備工事 | 津川 | 管 | 制限付一般競争 | ５月 | ９月 | 空調設備整備 Ａ＝1,637.6㎡ | 6.20契約
当初 | - | 10 | 阿賀町 | 警防課 | 消防庶務係 | 消防本部ヘリポート整備工事 | 津川 | ほ装工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １月 | ヘリポート整備 4,330㎡ | 5.10契約
当初 | - | 11 | 阿賀町 | 総務課 | 庶務防災係 | 役場本庁舎駐車場舗装工事 | 津川 | 舗装 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | ６月 | 舗装工 A＝810㎡ | 6.27契約
当初 | - | 12 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 道の駅阿賀の里公衆トイレ改修工事 | 石間 | 建築一式工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | トイレ改修 １．０式 | 7.5契約
当初 | - | 13 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 道の駅阿賀の里駐車場舗装修繕工事 | 石間 | ほ装工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | 駐車場舗装修繕 １２，５４０㎡ | 5.23契約
当初 | - | 14 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 道の駅阿賀の里看板設置工事工事 | 石間 | 土木一式工事 | 制限付一般競争 | ８月 ５月 | １２月 | 看板設置 １．０式
当初 | - | 15 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 阿賀の里空調整備工事 | 石間 | 管工事 | 制限付一般競争 | ７月 ５月 | １２月 | 空調設備改修 １．０式
当初 | - | 16 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 三川支所 | 三川・温泉スキー場排水管改修工事 | 川口 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ７月 ５月 | ３月 １１月 | 排水管布設（φ１０００） Ｌ＝３０ｍ
当初 | - | 17 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 三川支所 | 三川・温泉スキー場第3ペアリフト支柱塗装 | 川口 | 塗装工事 | 制限付一般競争 | ７月 ５月 | １１月 | 第3ペアリフト支柱塗装 Ａ＝３５６m２
当初 | - | 18 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センター空調機更新工事 | 西 | 管 | 制限付一般競争 | ８月 ５月 | １２月 ９月 | 空冷ヒートポンプエアコンPA-1室内機・室外機 天カセ・シングル 冷房能力：5.0kw 空冷ヒートポンプエアコンPA-3-2室内機・室外機 天カセ・ツイン 冷房能力：25.0kw
当初 | - | 19 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センタートラックスケール更新工事 | 西 | 機械器具設置 | 随意契約 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １０月 | トラックスケール・指示計・トータルケーブル・RS-232Cケーブル・ロードセル高さ調節架台 | 5.22契約
当初 | - | 20 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センタープラントポンプ整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | し尿貯留槽循環ポンプ１式・農集汚泥移送ポンプ(B)１式・予備貯留槽(B)移送ポンプ１式 | 6.6契約
当初 | - | 21 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 西江川沢緊急自然災害防止対策工事（繰越） | 西 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １０月 | 水路整備工L=70m | 6.27契約
当初 | - | 22 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 津川沢緊急自然災害防止対策工事（繰越） | 津川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ５月 | １２月 １０月 | 水路改修工L=300m
当初 | - | 23 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 芦沢川緊急自然災害防止対策工事（繰越） | 津川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ７月 ５月 | ８月 | 水路改修工L=40m
当初 | - | 24 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道田沢上村屋敷添１号線改良工事 | 田沢 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ５月 | ３月 １２月 | 施工延長L=40m 土工V=1,000m3 舗装工A=200㎡
当初 | - | 25 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道第１６次（舗装復旧）工事 | あが野北 | ほ装工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １１月 | 舗装復旧 Ａ＝１，２００ｍ２ | 取り止め
当初 | - | 26 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道第１７１６次工事 | あが野南 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | ９月 ５月 | ３月 １１月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ
当初 | - | 27 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道第１８１７次工事 | あが野南 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | ９月 ５月 | ３月 １２月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ
当初 | - | 28 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 綱木水道施設 配水管第１７次工事 | 綱木 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | ９月 ５月 | ３月 １１月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ
当初 | - | 29 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 綱木水道施設 配水管第１８次工事 | 綱木 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | ９月 ５月 | ３月 １２月 | 配水管 Ｌ＝４００ｍ
当初 | - | 30 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道施設第１次工事 | 室谷 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | 監視制御設備 一式 | 取り止め
当初 | - | 31 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道施設第２次工事 | 室谷 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | 監視制御設備 一式 | 取り止め
当初 | - | 32 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会教育係 | 阿賀町公民館空調設備改修工事 | 鹿瀬 | 管工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １８０日間 | 機器設備 １式、配管設備 １式 ダクト工事 １式、電源設備 １式 建築工事 １式、撤去工事 １式 | 5.10契約
当初 | - | 33 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校屋内運動場空調設備整備（電気）工事 | 津川 | 電気 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ３月 １２月 | 高圧受変電設備改造 | 6.20契約
当初 | - | 34 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 津川小学校空調設備整備工事 | 津川 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ９月 | 空調設備設置 Ｎ＝15箇所 | 7.5契約
当初 | - | 35 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 津川小学校空調設備整備（電気）工事 | 津川 | 電気 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ３月 １２月 | 高圧受変電設備増設 Ｎ＝1基 | 7.5契約
当初 | - | 36 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 上川小学校空調設備整備工事 | 両郷 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ９月 | 空調設備設置 Ｎ＝10箇所 | 7.5契約
当初 | - | 37 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 上川小学校空調設備整備（電気）工事 | 両郷 | 電気 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | １２月 | 高圧受変電設備増設 Ｎ＝1基 | 7.5契約
当初 | - | 38 | 阿賀町 | 総務課 | 政策推進班 | 旧三川中学校教員住宅解体工事 | 白崎 | 解体 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ９月 | 施設解体 木造2階建て 延床面積 140.44㎡ | 6.6契約
当初 | - | 39 | 阿賀町 | 総務課 | 政策推進班 | 岡沢集落開発センターバリアフリー等改修工事 | 岡沢 | 建築 | 制限付一般競争 | ８月 ６月 | １２月 １１月 | バリアフリー等改修 和室26.4㎡・廊下19.9㎡ トイレ改修 1.0式
当初 | - | 40 | 阿賀町 | 総務課 | 政策推進班 | 総合福祉保健センターやまぶきの里駐車場造成工事 | 津川 | 舗装 | 制限付一般競争 | ７月 ６月 | １２月 １１月 | 駐車場造成工 A＝690㎡ 歩車道境界ブロック L＝51ｍ 道路側溝布設 L＝34ｍ
当初 | - | 41 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 向ノ島公園遊具新設・撤去工事 | 豊川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ９月 | 遊具新設・撤去 N=1式 | 5.30契約
当初 | - | 42 | 阿賀町 | 農林課 | 林政係 | 林道御神楽線室谷大橋補修工事 | 神谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ３月 | 支承部補修工 N＝1ヶ所 | 6.20契約
当初 | - | 43 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 清川高原保養センター給湯配管漏水対策工事 | 清川 | 管工事 | 制限付一般競争 | ８月 ６月 | １１月 １０月 | 給湯配管漏水対策 １．０式
当初 | - | 44 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 七福荘エアコン取付工事 | 七名 | 管工事 | 制限付一般競争 | ７月 ６月 | ９月 | 床置型エアコン Ｎ＝２基
当初 | - | 45 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道小杉線小杉橋補修工事 | 日野川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ６月 | ３月 １２月 | 床板取替L=54m W=2.0m 地覆取替L=54m
当初 | - | 46 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道天満線天神橋補修工事 | 天満 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ６月 | ３月 １２月 | 支承交換N=6基 再塗装工A=110㎡
当初 | - | 47 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道当麻前田割石１号線改良工事 | 日出谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ６月 | ３月 １２月 | 施工延長L=90m 舗装工A=300㎡ 道路付属物工L=50m
当初 | - | 48 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道諏訪前線改良工事 | 新谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ６月 | １２月 | 施工延長L=150m 排水構造物L=150m 舗装工A=600㎡
当初 | - | 49 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 旧かくいち土蔵解体工事 | 津川 | 土木一式工事 | 制限付一般競争 | 2024-07-01 | ９月 | 土蔵解体 １．０式
当初 | - | 50 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道下町平堀線外消雪パイプ送水管更新工事（繰越） | 角島 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １２月 | 送水管更新L=200m
当初 | - | 51 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道熊渡本線消雪パイプリフレッシュ工事 | 熊渡 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １２月 | 送水管・散水管更新L=300m
当初 | - | 52 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道新谷古岐線外消雪パイプリフレッシュ工事 | 古岐 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １２月 | 送水管更新L=200m 井戸掘換N=1箇所
当初 | - | 53 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道鉄砲町原町線外消雪パイプリフレッシュ工事 | 津川外 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １２月 | 送水管更新L=200m 散水管更新L=200m
当初 | - | 54 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 津川処理区マンホールポンプ更新工事 | 津川 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ９月 ７月 | ３月 | マンホールポンプ更新 N=3箇所
当初 | - | 55 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 石間処理区機能強化対策工事 | 石間 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ９月 ７月 | ３月 | マンホールポンプ更新 N=5箇所
当初 | - | 56 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 小花地地区用水路更新整備工事 | 小花地 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 用水路工 L=160ｍ BF300型
当初 | - | 57 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 太田地区用水路更新整備工事 | 豊川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １０月 ８月 | ３月 | 用水路工 L=1,100m BF450型
当初 | - | 58 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 七福荘高圧受電機器更新工事 | 七名 | 電気工事 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | １１月 | 高圧受電機器更新 １．０式
当初 | - | 59 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道施設 第２０次工事 | あが野南 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ | 取り止め
当初 | - | 60 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 綱木水道施設 第１９次工事 | 綱木 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 配水管 Ｌ＝２００ｍ | 取り止め
当初 | - | 61 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道施設 第３次工事 | 室谷 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 機械・電気設備更新 一式 | 取り止め
当初 | - | 62 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 中央浄化センター制御盤更新工事 | 長木 | 電気通信工事 | 制限付一般競争 | ９月 ８月 | ３月 | 制御盤（主ポンプ盤） N=1面
当初 | - | 63 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 鹿瀬浄化センター制御盤更新工事 | 鹿瀬 | 電気通信工事 | 制限付一般競争 | ９月 ８月 | ３月 | 制御盤（主ポンプ盤） N=1面
当初 | - | 64 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 細越頭首工施設機械補修・更新工事 | 細越 | 鋼構造物工事 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ８月 ９月 | ３月 | 土砂吐ゲート補修 N=1式 取水ゲート補修 N=1式 鋼製付属設備更新 N=1式
当初 | - | 65 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 阿賀の里高圧受電機器更新工事 | 石間 | 電気工事 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ２月 | 高圧受電機器更新 １．０式
当初 | - | 66 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 阿賀の里消防非常用自家発電装置更新工事 | 石間 | 電気工事 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ２月 | 非常用自家発電装置更新 １．０式
当初 | - | 67 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センタープラント機器整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ７月 ９月 | １月 ３月 | オゾン脱臭装置１式・夾雑物除去装置、し渣脱水機１式・沈殿槽撹拌機１式
当初 | - | 68 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道施設 第１９次工事 | 吉津 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ３月 | 浄水施設改築更新 一式 | 取り止め
当初 | - | 69 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 綱木水道施設 第２０次工事 | 綱木 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ３月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ | 取り止め
当初 | - | 70 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道施設 第４次工事 | 室谷 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ３月 | 遠方監視装置更新 一式 | 取り止め
当初 | - | 71 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 内川浄化センター主ポンプ更新工事 | 五十沢 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ３月 | 主ポンプ N=2台
当初 | - | 72 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 阿賀町クリーンセンター安全対策工事 | 払川 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-12-01 | ３月 | 加熱器伝熱管撤去工 ７０４本（１炉分）、予熱器伝熱管撤去工 ３３０本（１炉分）、バグフィルター撤去工 リテーナ１０８本・ろ布１０８本
7月 追加 | - | 1 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道黒谷線緊急自然災害防止対策工事 | 三方 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | １２月 | 施工延長L=100m 補強盛土工L=100m 舗装工A=500㎡
7月 追加 | - | 2 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道細越五十沢線緊急自然災害防止対策工事 | 細越 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | １２月 | 施工延長L=150m 土工1式 舗装工A=600㎡
7月 追加 | - | 3 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道吉津線緊急自然災害防止対策工事 | 吉津 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | １２月 | 排水構造物工L=200m
7月 追加 | - | 4 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道清川高原線緊急自然災害防止対策工事 | 角島 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | １２月 | 防護柵工L=50m
7月 追加 | - | 5 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道麦生野沢尻線緊急自然災害防止対策工事 | 豊実 | 舗装工事 | 制限付一般競争 | ８月 | １２月 | 舗装工A=3,000㎡
7月 追加 | - | 6 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道中山１号線緊急自然災害防止対策工事 | 東山 | 舗装工事 | 制限付一般競争 | ８月 | １２月 | 舗装工A=2,000㎡

## Ｒ6（第3）工事
令和６年度 阿賀町公共工事等発注計画書（発注見通し一覧表）工事
※この計画書の内容は公表する時点での予定であり、今後追加又は変更する場合があります。
第３四半期（令和６年１０月現在）
[11 empty] | 当初計画概要 |  | 備 考
番号 |  |  | 発注機関 | 担当課 | 担当係 | 工 事 名 | 施工場所 | 種別（工種） | 入札(契約)方法 | 発注予定時期 | 工期又は日数 | 工事概要
当初 | - | 1 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 三川中学校屋内運動場空調設備整備（電気）工事 | 白崎 | 電気 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ９月 | 高圧受変電設備増設 Ｎ＝1基 | 4.18契約
当初 | - | 2 | 阿賀町 | 総務課 | 鹿瀬支所 | 鹿瀬支所空調設備改修工事 | 鹿瀬 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ９月 | 冷暖房空調設備 エアコン 床置型13台・壁掛型2台 室外機15台 | 4.18契約
当初 | - | 3 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センターし尿破砕装置整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ７月 | カッティングインペラ・切刃・シュラウドリング・カッター格子・シャフトスリーブ・ランタンリング(A)・インペラプレート・Ｏリング４種・サクションカバーパッキン 他 | 5.10契約
当初 | - | 4 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 深戸沢緊急自然災害防止対策工事（繰越） | 鹿瀬 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ８月 | 護岸法面保護工L=8m | 4.18契約
当初 | - | 5 | 阿賀町 | 総務課 | 上川支所 | 上川会館大広間改修工事 | 両郷 | 建築一式 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | ８月 | 床解体復旧工125m² 畳撤去表替え76畳 | 4.25契約
当初 | - | 6 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会体育係 | 三川スポーツパーク屋外トイレ改修工事 | 黒岩 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-04-01 | １０月 | トイレ改修 男子(大1組小1組)女子(大2組) 洗面カウンター改修 2台 建屋塗装工事 1式 | 4.25契約
当初 | - | 7 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 三川中学校屋内運動場空調設備整備工事 | 白崎 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-04-24 | ７月 | 空調設備整備 Ａ＝1,285.9㎡ | 4.18契約
当初 | - | 8 | 阿賀町 | こども・健康推進課 | こども係 | わかば保育園空調設備修繕工事 | あが野南 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | ６月 | エアコン入れ替え３台 | 5.23契約
当初 | - | 9 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校屋内運動場空調設備整備工事 | 津川 | 管 | 制限付一般競争 | ５月 | ９月 | 空調設備整備 Ａ＝1,637.6㎡ | 6.20契約
当初 | - | 10 | 阿賀町 | 警防課 | 消防庶務係 | 消防本部ヘリポート整備工事 | 津川 | ほ装工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １月 | ヘリポート整備 4,330㎡ | 5.10契約
当初 | - | 11 | 阿賀町 | 総務課 | 庶務防災係 | 役場本庁舎駐車場舗装工事 | 津川 | 舗装 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | ６月 | 舗装工 A＝810㎡ | 6.27契約
当初 | - | 12 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 道の駅阿賀の里公衆トイレ改修工事 | 石間 | 建築一式工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | トイレ改修 １．０式 | 7.5契約
当初 | - | 13 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 道の駅阿賀の里駐車場舗装修繕工事 | 石間 | ほ装工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | 駐車場舗装修繕 １２，５４０㎡ | 5.23契約
当初 | - | 14 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 道の駅阿賀の里看板設置工事工事 | 石間 | 土木一式工事 | 制限付一般競争 | １１月 ８月 | ３月 １２月 | 看板設置 １．０式
当初 | - | 15 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 阿賀の里空調整備工事 | 石間 | 管工事 | 制限付一般競争 | ７月 ５月 | １２月 | 空調設備改修 １．０式 | 7.19契約
当初 | - | 16 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 三川支所 | 三川・温泉スキー場排水管改修工事 | 川口 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ７月 ５月 | ３月 １１月 | 排水管布設（φ１０００） Ｌ＝３０ｍ | 8.8契約
当初 | - | 17 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 三川支所 | 三川・温泉スキー場第3ペアリフト支柱塗装 | 川口 | 塗装工事 | 制限付一般競争 | ７月 ５月 | １１月 | 第3ペアリフト支柱塗装 Ａ＝３５６m２ | 9.5契約
当初 | - | 18 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センター空調機更新工事 | 西 | 管 | 制限付一般競争 | ８月 ５月 | １２月 ９月 | 空冷ヒートポンプエアコンPA-1室内機・室外機 天カセ・シングル 冷房能力：5.0kw 空冷ヒートポンプエアコンPA-3-2室内機・室外機 天カセ・ツイン 冷房能力：25.0kw | 8.29契約
当初 | - | 19 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センタートラックスケール更新工事 | 西 | 機械器具設置 | 随意契約 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １０月 | トラックスケール・指示計・トータルケーブル・RS-232Cケーブル・ロードセル高さ調節架台 | 5.22契約
当初 | - | 20 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センタープラントポンプ整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | し尿貯留槽循環ポンプ１式・農集汚泥移送ポンプ(B)１式・予備貯留槽(B)移送ポンプ１式 | 6.6契約
当初 | - | 21 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 西江川沢緊急自然災害防止対策工事（繰越） | 西 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １０月 | 水路整備工L=70m | 6.27契約
当初 | - | 22 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 津川沢緊急自然災害防止対策工事（繰越） | 津川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １０月 ８月 | １２月 １０月 | 水路改修工L=300m
当初 | - | 23 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 芦沢川緊急自然災害防止対策工事（繰越） | 津川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ７月 ５月 | ８月 | 水路改修工L=40m | 7.19契約
当初 | - | 24 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道田沢上村屋敷添１号線改良工事 | 田沢 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １１月 ８月 | ３月 １２月 | 施工延長L=40m 土工V=1,000m3 舗装工A=200㎡
当初 | - | 25 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道第１６次（舗装復旧）工事 | あが野北 | ほ装工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １１月 | 舗装復旧 Ａ＝１，２００ｍ２ | 取り止め
当初 | - | 26 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道第１７１６次工事 | あが野南 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | ９月 ５月 | ３月 １１月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ | 取り止め
当初 | - | 27 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道第１８１７次工事 | あが野南 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | ９月 ５月 | ３月 １２月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ | 取り止め
当初 | - | 28 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 綱木水道施設 配水管第１７次工事 | 綱木 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | ９月 ５月 | ３月 １１月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ | 取り止め
当初 | - | 29 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 綱木水道施設 配水管第１８次工事 | 綱木 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | ９月 ５月 | ３月 １２月 | 配水管 Ｌ＝４００ｍ | 取り止め
当初 | - | 30 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道施設第１次工事 | 室谷 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | 監視制御設備 一式 | 取り止め
当初 | - | 31 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道施設第２次工事 | 室谷 | 水道施設工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １２月 | 監視制御設備 一式 | 取り止め
当初 | - | 32 | 阿賀町 | 社会教育課 | 社会教育係 | 阿賀町公民館空調設備改修工事 | 鹿瀬 | 管工事 | 制限付一般競争 | 2024-05-01 | １８０日間 | 機器設備 １式、配管設備 １式 ダクト工事 １式、電源設備 １式 建築工事 １式、撤去工事 １式 | 5.10契約
当初 | - | 33 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 阿賀津川中学校屋内運動場空調設備整備（電気）工事 | 津川 | 電気 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ３月 １２月 | 高圧受変電設備改造 | 6.20契約
当初 | - | 34 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 津川小学校空調設備整備工事 | 津川 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ９月 | 空調設備設置 Ｎ＝15箇所 | 7.5契約
当初 | - | 35 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 津川小学校空調設備整備（電気）工事 | 津川 | 電気 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ３月 １２月 | 高圧受変電設備増設 Ｎ＝1基 | 7.5契約
当初 | - | 36 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 上川小学校空調設備整備工事 | 両郷 | 管 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ９月 | 空調設備設置 Ｎ＝10箇所 | 7.5契約
当初 | - | 37 | 阿賀町 | 学校教育課 | 学校教育係 | 上川小学校空調設備整備（電気）工事 | 両郷 | 電気 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | １２月 | 高圧受変電設備増設 Ｎ＝1基 | 7.5契約
当初 | - | 38 | 阿賀町 | 総務課 | 政策推進班 | 旧三川中学校教員住宅解体工事 | 白崎 | 解体 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ９月 | 施設解体 木造2階建て 延床面積 140.44㎡ | 6.6契約
当初 | - | 39 | 阿賀町 | 総務課 | 政策推進班 | 岡沢集落開発センターバリアフリー等改修工事 | 岡沢 | 建築 | 制限付一般競争 | １０月 ８月 | １２月 １１月 | バリアフリー等改修 和室26.4㎡・廊下19.9㎡ トイレ改修 1.0式
当初 | - | 40 | 阿賀町 | 総務課 | 政策推進班 | 総合福祉保健センターやまぶきの里駐車場造成工事 | 津川 | 舗装 | 制限付一般競争 | ７月 ６月 | １２月 １１月 | 駐車場造成工 A＝690㎡ 歩車道境界ブロック L＝51ｍ 道路側溝布設 L＝34ｍ | 9.19契約
当初 | - | 41 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 向ノ島公園遊具新設・撤去工事 | 豊川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ９月 | 遊具新設・撤去 N=1式 | 5.30契約
当初 | - | 42 | 阿賀町 | 農林課 | 林政係 | 林道御神楽線室谷大橋補修工事 | 神谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-06-01 | ３月 | 支承部補修工 N＝1ヶ所 | 6.20契約
当初 | - | 43 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 清川高原保養センター給湯配管漏水対策工事 | 清川 | 管工事 | 制限付一般競争 | １０月 ８月 | １１月 １０月 | 給湯配管漏水対策 １．０式
当初 | - | 44 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 七福荘エアコン取付工事 | 七名 | 管工事 | 制限付一般競争 | ７月 ６月 | ９月 | 床置型エアコン Ｎ＝２基 | 8.29契約
当初 | - | 45 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道小杉線小杉橋補修工事 | 日野川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ６月 | ３月 １２月 | 床板取替L=54m W=2.0m 地覆取替L=54m | 8.8契約
当初 | - | 46 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道天満線天神橋補修工事 | 天満 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ６月 | ３月 １２月 | 支承交換N=6基 再塗装工A=110㎡ | 8.8契約
当初 | - | 47 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道当麻前田割石１号線改良工事 | 日出谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ６月 | ３月 １２月 | 施工延長L=90m 舗装工A=300㎡ 道路付属物工L=50m | 8.29契約
当初 | - | 48 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道諏訪前線改良工事 | 新谷 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １１月 ８月 | ３月 １２月 | 施工延長L=150m 排水構造物L=150m 舗装工A=600㎡
当初 | - | 49 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 旧かくいち土蔵解体工事 | 津川 | 土木一式工事 | 制限付一般競争 | 2024-07-01 | ９月 | 土蔵解体 １．０式 | 9.19契約
当初 | - | 50 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道下町平堀線外消雪パイプ送水管更新工事（繰越） | 角島 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １２月 | 送水管更新L=200m | 10.10契約
当初 | - | 51 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道熊渡本線消雪パイプリフレッシュ工事 | 熊渡 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １２月 | 送水管・散水管更新L=300m | 9.19契約
当初 | - | 52 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道新谷古岐線外消雪パイプリフレッシュ工事 | 古岐 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 ７月 | １２月 | 送水管更新L=200m 井戸掘換N=1箇所 | 9.19契約
当初 | - | 53 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道鉄砲町原町線外消雪パイプリフレッシュ工事 | 津川外 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １１月 ８月 | ３月 １２月 | 送水管更新L=200m 散水管更新L=200m
当初 | - | 54 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 津川処理区マンホールポンプ更新工事 | 津川 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | １１月 ９月 | ３月 | マンホールポンプ更新 N=3箇所
当初 | - | 55 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 石間処理区機能強化対策工事 | 石間 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ９月 ７月 | ３月 | マンホールポンプ更新 N=5箇所 | 8.8契約
当初 | - | 56 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 小花地地区用水路更新整備工事 | 小花地 | 土木一式 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 用水路工 L=160ｍ BF300型 | 9.26契約
当初 | - | 57 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 太田地区用水路更新整備工事 | 豊川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １１月 １０月 | ３月 | 用水路工 L=1,100m BF450型
当初 | - | 58 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 七福荘高圧受電機器更新工事 | 七名 | 電気工事 | 制限付一般競争 | １１月 ８月 | １月 １１月 | 高圧受電機器更新 １．０式
当初 | - | 59 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道施設 第２０次工事 | あが野南 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ | 取り止め
当初 | - | 60 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 綱木水道施設 第１９次工事 | 綱木 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 配水管 Ｌ＝２００ｍ | 取り止め
当初 | - | 61 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道施設 第３次工事 | 室谷 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-08-01 | ３月 | 機械・電気設備更新 一式 | 取り止め
当初 | - | 62 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 中央浄化センター制御盤更新工事 | 長木 | 電気通信工事 | 制限付一般競争 | １１月 ９月 | ３月 | 制御盤（主ポンプ盤） N=1面
当初 | - | 63 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 鹿瀬浄化センター制御盤更新工事 | 鹿瀬 | 電気通信工事 | 制限付一般競争 | １１月 ９月 | ３月 | 制御盤（主ポンプ盤） N=1面
当初 | - | 64 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 細越頭首工施設機械補修・更新工事 | 細越 | 鋼構造物工事 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ８月 ９月 | ３月 | 土砂吐ゲート補修 N=1式 取水ゲート補修 N=1式 鋼製付属設備更新 N=1式 | 8.8契約
当初 | - | 65 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 阿賀の里高圧受電機器更新工事 | 石間 | 電気工事 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ２月 | 高圧受電機器更新 １．０式 | 9.19契約
当初 | - | 66 | 阿賀町 | まちづくり観光課 | 観光商工係 | 阿賀の里消防非常用自家発電装置更新工事 | 石間 | 電気工事 | 制限付一般競争 | １０月 ９月 | ２月 | 非常用自家発電装置更新 １．０式
当初 | - | 67 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 汚泥再生センタープラント機器整備工事 | 西 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | ７月 ９月 | １月 ３月 | オゾン脱臭装置１式・夾雑物除去装置、し渣脱水機１式・沈殿槽撹拌機１式 | 8.29契約
当初 | - | 68 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 吉津水道施設 第１９次工事 | 吉津 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ３月 | 浄水施設改築更新 一式 | 取り止め
当初 | - | 69 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 綱木水道施設 第２０次工事 | 綱木 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ３月 | 配水管 Ｌ＝３００ｍ | 取り止め
当初 | - | 70 | 阿賀町 | 建設課 | 水道係 | 室谷水道施設 第４次工事 | 室谷 | 水道施設 | 制限付一般競争 | 2024-09-01 | ３月 | 遠方監視装置更新 一式 | 取り止め
当初 | - | 71 | 阿賀町 | 建設課 | 下水道係 | 内川浄化センター主ポンプ更新工事 | 五十沢 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | １１月 ９月 | ３月 | 主ポンプ N=2台
当初 | - | 72 | 阿賀町 | 町民生活課 | クリーンＣ・汚泥再生センター施設係 | 阿賀町クリーンセンター安全対策工事 | 払川 | 機械器具設置 | 制限付一般競争 | 2024-12-01 | ３月 | 加熱器伝熱管撤去工 ７０４本（１炉分）、予熱器伝熱管撤去工 ３３０本（１炉分）、バグフィルター撤去工 リテーナ１０８本・ろ布１０８本
7月 追加 | - | 73 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道黒谷線緊急自然災害防止対策工事 | 三方 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １１月 ８月 | ３月 １２月 | 施工延長L=100m 補強盛土工L=100m 舗装工A=500㎡
7月 追加 | - | 74 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道細越五十沢線緊急自然災害防止対策工事 | 細越 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １１月 ８月 | ３月 １２月 | 施工延長L=150m 土工1式 舗装工A=600㎡
7月 追加 | - | 75 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道吉津線緊急自然災害防止対策工事 | 吉津 | 土木一式 | 制限付一般競争 | ８月 | １２月 | 排水構造物工L=200m | 9.5契約
7月 追加 | - | 76 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道清川高原線緊急自然災害防止対策工事 | 角島 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １０月 ８月 | １２月 | 防護柵工L=50m
7月 追加 | - | 77 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道麦生野沢尻線緊急自然災害防止対策工事 | 豊実 | 舗装工事 | 制限付一般競争 | １０月 ８月 | １２月 | 舗装工A=3,000㎡
7月 追加 | - | 78 | 阿賀町 | 建設課 | 建設係 | 町道中山１号線緊急自然災害防止対策工事 | 東山 | 舗装工事 | 制限付一般競争 | １０月 ８月 | １２月 | 舗装工A=2,000㎡
10月 追加 | - | 1 | 阿賀町 | 総務課 | 上川支所 | 上川会館屋上等改修工事 | 両郷 | 建築一式 | 制限付一般競争 | 2024-10-01 | １２月 | 天井板張替え工 A=128.7㎡ 屋上改修工 A=198.3㎡
10月 追加 | - | 2 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 当麻農地災害復旧工事 | 当麻 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １０月 | １月 | 復旧延長 L=20ｍ 第1工区 ふとかんご工 L=65段m 第2工区 ふとかんご工 L=15段m 第3工区 残土処理 V=55m3
10月 追加 | - | 3 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 倉ノ平農地災害復旧工事 | 倉ノ平 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １０月 | １月 | 復旧延長 L=13ｍ ふとかんご工 L=26段m
10月 追加 | - | 4 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 九島用水路災害復旧工事 | 九島 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １１月 | ３月 | 用水路復旧延長 L=11.1m 水路工（コンクリ―ト側壁）L=9.8m アーチコルゲート管 L=11.1m 仮設工 敷鉄板 L=51m
10月 追加 | - | 5 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 西川揚水機場（管理道）災害復旧工事 | 日野川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １１月 | ３月 | 法面工（モルタル吹付工 t=10㎝）A=140㎡ 仮設工 敷鉄板 L=32m（N=19枚）
10月 追加 | - | 6 | 阿賀町 | 農林課 | 農地係 | 西川揚水機場法面整備工事 | 日野川 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １１月 | ３月 | 法面工（モルタル吹付工 t=10㎝）A=245㎡
10月 追加 | - | 7 | 阿賀町 | 農林課 | 林政係 | 林道八木山田沢小出線災害復旧工事 | 田沢 | 土木一式 | 制限付一般競争 | １２月 | ３月 | 復旧延長 L=109ｍ 補強土壁工 A=197㎡ 掘削工 V=2,300m3